## Cotización
COTIZACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE / EQUIPOS UNIDOS
Servicios Profesionales de Desarrollo Mobile & Soluciones Tecnológicas
INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y PROYECTO |  |  | DATOS DEL DESARROLLADOR
Cliente / Empresa: | Equipos Unidos S.A.S. |  | Desarrollador: | Elkyn Silva Gonzalez
Atención a: | Equipos Unidos |  | Email / Teléfono: | elksil88@gmail.com ¦ 3102704427
Proyecto: | Control de cambios-modulo de vales |  | Valor hora | 40000
Fecha de Emisión: | 2026-08-10 |  | Moneda de Cobro: | COP
Validez de la Oferta: | 15 Días calendarios |  | Cotización N°: | COT-2026-001
Módulo / Categoria | Actividad / Tarea Detallada | Horas Est. | Valor Hora | Subtotal | Estado
1. Toma de Requerimientos & UI/UX | Levantamiento de información, historias de usuario y diseño de wireframes | 2 | 40000 | 80000 | Aprobado
2. Modificacion de base de datos | Agregar tablas para vales, reporte mensual y vale temporal | 4 | 40000 | 160000 | Aprobado
3. Modificacion de menu principal | Se modifica menu principal y filtro de acceso | 1 | 40000 | 40000 | Aprobado
4. Pantalla vale | Se agrega pantalla para la digitalizacion de vale inicial | 4 | 40000 | 160000 | Aprobado
5. Pantalla finalizacion vale | Se agrega pantalla para la finalizacion del vale | 6 | 40000 | 240000 | Aprobado
6. Plantilla vale | Generacion de vale por mes y carpetas | 8 | 40000 | 320000 | Aprobado
7. Plantilla reporte de vales | Generacion de reporte de los vales por mes | 16 | 40000 | 640000 | Aprobado
8. Flujos alternativos | Control de errores, mensajes, otros | 4 | 40000 | 160000 | Aprobado
9. Pruebas, QA & Despliegue | Pruebas | 4 | 40000 | 160000 | Aprobado
| HORAS ESTIMADAS | 49 | Subtotal: | 1960000
|  |  | Impuestos / IVA (19%): | 372400
|  |  | VALOR TOTAL PROYECTO: | 2332400